| Номер документа | Дата составления |
| --- | --- |
| № 34.1П | 7 сентября 2020 |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ

в 2020 – 2021 учебном году

| № п.п. | Содержание мероприятия | Сроки | Формат документа | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) |  |  |  |
| 1.1. | Издание приказов об организации, подготовке и проведении апробации ВПР, ВПР в штатном режиме по соответствующим учебным предметам | В соответствии с графиком проведения ВПР | Приказ | Директор |
| 1.2. | Издание приказов о составах комиссий, назначению организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР по соответствующим учебным предметам | В соответствии с графиком проведения ВПР | Приказ | Директор |
| 1.3. | Написание аналитической справки об итогах проведения ВПР по соответствующим учебным предметам | В соответствии с графиком проведения ВПР | Аналитическая справка | Зам.директора по УВР |
| II | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1.1. | Проведение ВПР в штатном режиме по математике, русскому языку, окружающему миру, истории, биологии, географии, обществознания, физики, английского языка с последующей работой по ликвидации недостатков в формировании предметных компетенций учащихся |  | Анализ проверочных работ. Информация. | Зам.директора по УВР |

| 1.2. | Внесение изменений в рабочие программы учебных предметов на основе анализа результатов всероссийских проверочных работ прошлого года. | До 01 сентября 2020г. | Информация | Учителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам. Выявление учащихся «группы риска» по учебным предметам. Создание индивидуальных образовательных маршрутов с учетом дифференцированного подхода к обучению учащихся, испытывающих затруднения в обучении, и для одаренных детей | До 01 сентября 2020г. | Информация | Учителя |
| III | Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических работников |  |  |  |
| 1.1 | Реализация права педагогических работников на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности. | В соответствии с планом работы по повышению квалификации педагогических работников | Информация | Зам.директора по УВР |
| 1.2 | Организация и проведение школьных методических объединений учителей- предметников по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. | В соответствии с «Дорожной картой» | Информация | Зам.директора по УВР |
| IV | Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ВПР |  |  |  |
| 1.1. | Разработка учителями- предметниками контрольных работ по математике, русскому языку, окружающему миру, истории, биологии, географии, обществознания, физики, английского языка в формате ВПР для проведения контрольно-оценочной деятельности | Сентябрь 2020 | Тексты проверочных работ | Учителя начальных классов, учителя предметники. |
| 1.2. | Практическая отработка с учащимися правил оформления проверочных работ | Сентябрь 2020 | Информация | Учителя предметники |

| 4.4. | Предоставление обобщенной информации о количестве учащихся с прогнозируемым положительным результатом, о количестве учащихся «группы риска» по результатам апробации ВПР в разрезе классов и формах работы с учащимися «группы риска» | До 05 сентября 2020г. | Информация в табличной форме | Зам.директора по УВР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V | Мероприятия по формированию и ведению информационной системы проведения ВПР |  |  |  |
| 1.1. | Своевременная регистрация на официальном интернет-портале ВПР | Согласно графику | Информация | Ответственный за информационны й обмен |
| 1.2. | Своевременное направление заявки на участие в ВПР по соответствующему учебному предмету через официальный интернет-портал ВПР | Согласно графику | Заявка на участие в ВПР по соответствующ ему учебному предмету | Гаджиева М.Р. |
| 1.3. | Своевременное получение (загрузка) результатов ВПР по соответствующему учебному предмету через официальный интернет-портал ВПР | Согласно инструкций | Результаты ВПР по соответствующ ему учебному предмету | Гаджиева М.Р. |
| VI | Мероприятия по информационному сопровождению организации и проведения ВПР |  |  |  |
| 6.1. | Создание раздела по вопросам подготовки к ВПР на официальном сайте ОУ и своевременное обновление программно-методических и информационных материалов раздела по подготовке учащихся на уровнях начального общего образования к Всероссийским проверочным работам. Оформление информационных стендов по вопросам подготовки к ВПР. Информирование о возможностях использования данного раздела учителей, учащихся и их родителей (законных представителей). | Систематически | Информация | Гаджиева М.Р. |
| 6.2. | Информационно- разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. Плановая системная, в т.ч. | Систематически | Информация. | Учителя предметники |

|  | индивидуальная, информационно- разъяснительная работа с родителями (законными представителями) учащихся классов, в которых проводится мониторинг качества подготовки по соответствующим учебным предметам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VII | Контроль за организацией и проведением ВПР |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение внутришкольного контроля за реализацией ФГОС | Предоставление информации о выполнении рабочих программ учебных предметов | Информация | Зам. директора по УВР |
| 1.2 | Обеспечение внутришкольного контроля за подготовкой учащихся на уровнях начального, среднего общего образования к ВПР в части посещения администрацией школы уроков, индивидуальных и групповых занятий по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки учащихся (математика, русский язык, окружающий мир, история, биология, география, обществознание, физика, английский язык) | Аналитические справки | Информация | Зам. директора по УВР |
| 1.3 | Систематический контроль за работой с учащимися «группы риска» | Ежемесячно | Информация | Зам. директора по УВР |
| VIII | Анализ результатов и подведение итогов ВПР |  |  |  |
| 1.1 | Анализ результатов апробации ВПР по математике, русскому языку, окружающему, истории, биологии, географии, обществознания, физики, английского языка | Согласно графику проведения проверочных работ | Аналитическая справка с рекомендация ми | Зам. директора по УВР |
| 1.2 | Анализ результатов ВПР | По результатам ВПР | Аналитическая справка с рекомендация ми | Зам. директора по УВР |
| 1.3 | Анализ итогов реализации Дорожной карты. | До 30.10.2020 | Аналитическая справка | Зам. директора по УВР |

План психолого-педагогического сопровождения подготовки учащихся к ВПР

| № | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |
| 1 | Оформление школьного стенда по психологическому сопровождению | сентябрь |
|  | подготовки к ВПР |  |
| 2 | Разработка профилактических психолого-педагогических рекомендаций для учащихся: - «Готовимся к ВПР»; - «Как управлять своими эмоциями»; - «Скорая помощь в стрессовой ситуации»; | сентябрь |
| 3 | Разработка рекомендаций, буклетов для родителей по организации работы и охраны здоровья учащихся в период подготовки и проведения ВПР: - «Как помочь ребенку справиться со стрессом»; - «Психологическая поддержка ребенка» | сентябрь |
| 4 | Разработка рекомендаций, буклетов для педагогов по психологической подготовке учащихся к ВПР: - «Создание благоприятной атмосферы в классе во время подготовки к ВПР»; - «Как поддержать ученика на уроке»; - «Стратегии педагогической работы с детьми группы риска» | сентябрь |
| 5 | Размещение актуальной психолого-педагогической информации на официальном сайте ОО, в целях ознакомления учащихся, родителей (законных представителей) с основными направлениями деятельности психологической службы школы в рамках организации и проведения ВПР. | В течение года |
| Просветительский этап |  |  |
| 6 | Подготовка и проведение родительских собраний по темам «ВПР в вопросах и ответах», «Особенности организации и проведения ВПР: психологический аспект», «Как поддержать ребенка во время подготовки к ВПР?» | В течение года |
| 7 | Проведение семинаров с педагогами, классными руководителями по темам «Психологическая готовность учащихся к участию в ВПР», «Как помочь учащимся подготовиться к ВПР?», «Стратегии психологической подготовки учащихся к ВПР», «Деятельность классного руководителя по психологической подготовке учащихся к ВПР» | В течение года |
| 8 | Проведение бесед, групповых консультаций с учащимися по темам «Что я знаю о ВПР?», «Использование вашего времени наилучшим образом», «Как подготовиться к ВПР?», «Индивидуальный стиль деятельности» | В течение года |
| Диагностический этап |  |  |
| 9 | Психологическое тестирование учащихся: изучение познавательного компонента учебной деятельности, учебной мотивации, тревожности, работоспособности, особенностей восприятия различных типов информации | В течение года |
| 10 | Выявление учащихся «группы риска» | сентябрь |

| 11 | Индивидуальные консультации родителей по психологическим аспектам подготовки учащихся к ВПР | В течение года |
| --- | --- | --- |
| 16 | Индивидуальные консультации педагогов по вопросам обеспечения благоприятной психологической атмосферы в классе, на уроках при подготовке и проведении ВПР | В течение года |
| Организационный этап |  |  |
| 17 | Выработка предложений по оптимизации процесса психологической поддержки учащихся в ходе подготовки к ВПР | Сентябрь |
| 18 | Участие в разработке индивидуальных образовательных маршрутов с учетом дифференцированного подхода к обучению учащихся, испытывающих затруднения в обучении | Сентябрь |
| 19 | Реализации стратегий адресной психологической поддержки с учетом индивидуальных особенностей учащихся | Сентябрь |
| Заключительный этап |  |  |
| 24 | Отслеживание состояния учащихся после проведения ВПР, результативности с целью выявления психологических трудностей | Сентябрь-октябрь |
| 25 | Анализ основных подходов к профилактике стресса в работе психолога | Сентябрь-октябрь |
| 26 | Анализ возникших психологических и педагогических проблем при подготовке и проведении ВПР, корректировка плана работы по психолого-педагогическому сопровождению учащихся на следующий учебный год. | октябрь |